**Согласовано Утверждаю**

**И.о. начальника управления директор МБОУ Зимовниковской**

**образования Зимовиковского района СОШ№ 6 имени Героя России**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н.Клименко Дьяченко Андрея Александровича**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Полищук**

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича,

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,

на территории Зимовниковского муниципального района на 2020 -2021 учебный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| ***Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Зимовниковского муниципального района на 2020-2021 учебный год (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)*** | | |
| Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020- 2021 уч. г. | до 30.09.2020 | Полищук Е.В., директор школы |
| Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича (далее - куратор внедрения ЦМН) | до 30.09.2020 | Полищук Е.В., директор школы |
| Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича | до 30.09.2020 | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |
| Разработка положения о программе наставничества в МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича | до 05.10.2020 | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |
| Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича | до 05.10.2020 | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |
| Утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича | до 30.09.2020 | Полищук Е.В., директор школы |
| Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне школы, включающие:   * сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; * назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; * назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; * сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; * планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; * утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 15.10.2020 | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |
| Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы | до 15.10.2020 | Гунько А.Е., заместитель директора |
| Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 20.10.2020 | Гунько А.Е., заместитель директора |
| Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 20.10.2020 | Гунько А.Е., заместитель директора |
| Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | до 20.10.2020 | Гунько А.Е., заместитель директора |
| ***Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка***  ***участников внедрения целевой модели наставничества*** | | |
| Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества | До 01.10.2020 | Парахина И.В., заместитель директора |
| Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | до 20.10.2020 | Гунько А.Е., заместитель директора |
| Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Гунько А.Е., заместитель директора |
| Формирование баз программ наставничества на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |
| Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 15.10.2020 | Члены рабочей группы |
| Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | октябрь- декабрь 2020 г. | Парахина И.В., заместитель директора |
| Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | октябрь - декабрь 2020 г. | Манжурина Т.А., заместитель директора |
| ***Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича*** | | |
| Подготовка условий для запуска программы наставничества | Сентябрь – октябрь  2020г. | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |
| Формирование базы наставляемых в 2020 - 2021 учебном году | с 1 по 15 октября 2020 г. | Парахина И.В., заместитель директора |
| Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 - 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | с 16 по 26 октября 2020 г. | Гунько А.Е., заместитель директора |
| Обучение наставников | по отдельному графику | Парахина И.В., заместитель директора  Гунько А.Е., заместитель директора |
| Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября 2020 г. | Мухина Ю.И., социальный педагог  Кирьянова Е.А., психолог |
| Организация работы наставнических пар или групп:   * встреча-знакомство; * пробная встреча; * встреча-планирование; * совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); * итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Парахина И.В., заместитель директора  Гунько А.Е., заместитель директора  Кирьянова Е.А., психолог |
| Завершение наставничества:   * подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; * проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ  наставничества или май 2021 г. | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |
| ***Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов*** | | |
| Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | В течение всего периода внедрения ЦМН | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН  Парахина И.В., заместитель директора  Гунько А.Е., заместитель директора |
| Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | Октябрь 2020 | Манжурина Т.А. |
| Формирование профессиональных сообществ наставников | В течение всего периода внедрения ЦМН | Парахина И.В., заместитель директора |
| Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | Ноябрь-декабрь 2020 | Парахина И.В., заместитель директора |
| ***Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества*** | | |
| Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | Декабрь 2020 | Гунько А.Е., заместитель директора |
| Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками,  устанавливаемыми  Минпросвещения  России | Парахина И.В., заместитель директора  Гунько А.Е., заместитель директора |
| Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь 2020 | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН  Парахина И.В., заместитель директора  Гунько А.Е., заместитель директора |
| Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе | В течение всего периода внедрения ЦМН | Манжурина Т.А., Кирьянова Е.А., психолог |
| ***Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)*** | | |
| Оценка качества реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН  Парахина И.В., заместитель директора  Гунько А.Е., заместитель директора |
| Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | декабрь 2020 г. | Манжурина Т.А., Кирьянова Е.А., психолог |
| ***Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества. Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:*** | | |
| на уровне школы:   * контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества;   контроль проведения программ наставничества. | В течение всего периода внедрения ЦМН | Краснощекова С.Г., куратор внедрения ЦМН |

Планируемые результаты (показатели эффективности)  
внедрения целевой модели наставничества

в МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича с 2020 г. по 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, %  (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся *МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича)* | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича, вошедших в программы наставничества в роли наставника, %  (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся *МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича*) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, %  *(отношение количества учителей - молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей - молодых специалистов, работающих в МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество предприятий (организаций) от общего количества организаций, осуществляющих деятельность в Зимовниковском муниципальном районе, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, %  *(количество предприятий (организаций), предоставивших своих сотрудников для участия в программах наставничества в роли наставников)* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный)  (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в *МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича*) | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |
| 6 | *Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный)*  (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в *МБОУ Зимовниковской СОШ № 6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича* | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |