Приложение

к приказу управления образования   
от 26.01.2023 № 22

План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования (далее - обновленный ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Зимовниковского района в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| I. Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района | январь  2023 года | управление образования | приказы  управления образования |
| 1.2. | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | функционирование вертикали управления |
| 1.3. | Использование региональных рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2023-2024 учебный год с учетом приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», от 12.08.2022 № 732 | май  2023 года | управление образования | рекомендации |
| 1.4. | Подготовка информационных писем по реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | информационные письма |
| 1.5. | Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | руководители РМО, РМК | протоколы РМО |
| 1.6. | Подготовка инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания среднего общего образования | в течение всего периода | управление образования | письма, справки, рекомендации |
| 1.7. | Организация участия педагогического сообщества района в региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.8. | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | промежуточный контроль |
| 1.9. | Рассмотрение на заседаниях рабочей группы РМО предметных областей вопросов введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | РМК | протоколы РМО |
| II. Организационно-информационная работа | | | | |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | управление образования | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2. | Сопровождение информационно-методического раздела на сайте управления образования по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | ведение раздела на сайте управления образования |
| 2.3. | Проведение цикла вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях | по графику | управление образования | устранение профессиональных дефицитов |
| 2.4. | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | информация в социальных сетях, СМИ |
| 2.5. | Участие в совещаниях, семинарах и вебинарах ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по вопросу введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | выявление затруднений во введении ФГОС, определение путей их преодоления |
| III. Учебно-методическая работа | | | | |
| 3.1. | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопроса введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | РМК | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.2. | Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, «Точка роста». | в течение всего периода | РМК | повышение квалификации педагогических работников  и управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета и содержания  программ дополнительного образования детей как средство достижения метапредметных  и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 3.3. | Организация и проведение открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | РМК, РМО. | совершенствование предметных и методических  компетенций, диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в  общеобразовательных организациях |
| 3.4. | Участие в вебинаре «Изучение русского языка и литературы в соответствии с обновленным ФГОС СОО» | октябрь  2023 года | общеобразовательные организации | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций | | | | |
| 4.1. | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования | | | |
| 4.1.1. | Участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования функциональной грамотности обучающихся» | октябрь  2023 года | РМК, общеобразовательные организации | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.1.2. | Размещение на официальном сайте управления образования и общеобразовательных организаций передовых практик по реализации обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | размещение методических разработок и эффективных педагогических практик по реализации обновленного ФГОС СОО |
| 4.1.3. | Использование в работе управленческих команд школ Адресных рекомендаций по применению функций внутришкольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов | апрель-май  2023 года | РМК, общеобразовательные организации | адресные рекомендации  по рабочим программам учебных предметов |
| 4.1.4. | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СОО | апрель-май  2023 года | РМК | методические рекомендации для руководителей школ, «Разработка ООП СОО в новых условиях законодательных документов» |
| 4.1.5. | Участие в Методических семинарах по проблемам введения ФГОС среднего общего образования | февраль-август  2023 года | общеобразовательные организации | плановые семинары для руководителей школ |
| 4.1.6. | Участие в вебинаре «Эффективные практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку в условиях освоения ФГОС СОО» | март 2024 года | общеобразовательные организации | совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области подготовки к ЕГЭ по русскому языку в соответствии с  требованиями обновлённого ФГОС СОО |
| 4.1.7. | Организация и участие в авторских научно- практических, методических вебинарах | сентябрь  2023 года, май 2024 года | общеобразовательные организации | совершенствование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 4.1.8. | Участие в вебинаре «Особенности работы с обновленным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858) | февраль 2023 года | РМК, общеобразовательные организации | совершенствование профессиональных компетенций  педагогических работников и  управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 4.1.9. | Участие в проведении вебинаров для учителей истории и обществознания  «Реализация требований обновленного ФГОС СОО в деятельности учителей истории и обществознания» | октябрь-ноябрь  2023 года | РМК, общеобразовательные организации | повышение методических  компетенций учителей истории и обществознания |
| 4.1.10. | Психологическое сопровождение внедрения ФГОС СОО: проблемы и перспективы | май  2023 года | РМО педагогов-психологов | повышение  методических компетенций учителей |
| 4.1.12. | Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС СОО (региональный вебинар для педагогов-психологов) | сентябрь  2023 года | РМО педагогов-психологов | повышения учебной мотивации обучающихся |
| 4.1.13. | Организация методического объединения учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ для изучения проблем и запросов на оказание помощи в реализации обновлённых ФГОС СОО | октябрь-декабрь  2023 года | институт | работа методического объединения |
| 4.1.15. | Участие в региональных методических активностях | в течение 2023-2024 учебного года | общеобразовательные организации | использование технологического инструментария для дальнейшего профессионального роста |
| 4.2. | Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы | | | |
| 4.2.1. | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | распространение  эффективных педагогических практик |
| 4.2.2. | Участие в Региональной научно-практической конференции «ВСОКО: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» | февраль 2024 | общеобразовательные организации | повышение профессиональных компетенций педагогических работников |
| 4.2.3. | Участие в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | январь - март  2023 года,  январь - март  2024 года | общеобразовательные организации | вовлечение педагогов и школьников в учебно-исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой отечественной войне |
| 4.2.4. | Участие в VI региональном педагогическом Интернет-конкурсе учебно-методических материалов учителей общественных дисциплин «Лучшие уроки педагогов Дона» | январь - февраль 2023 года | общеобразовательные организации | популяризация новых эффективных педагогических  практик и методик учителей общественных  дисциплин |
| 4.2.5. | Участие в Региональном форуме «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | апрель 2023 года | общеобразовательные организации | распространение инновационного педагогического опыта |
| 4.3. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО | | | |
| 4.3.1. | Использование методических рекомендаций для учителей-предметников по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | декабрь  2023 года | управление образования | рекомендации |
| 4.3.2. | Корректировка рабочих программ воспитания в образовательных организациях согласно методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | май  2023 года | управление образования | корректировка рабочих программ воспитания |
| 4.3.3. | Разработка персонифицированной модели профессионального и личностного роста педагогов в контексте НСУР в условиях введения обновленного ФГОС | в течение 2023-2024 учебного года | институт | персонифицированная модель профессионального и личностного роста учителей |
| 4.3.4. | Совершенствование преподавания учебных предметов на основе анализа результатов единого государственного экзамена 2023 года | август 2023 год | общеобразовательные организации | рекомендации |
| V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников | | | | |
| 5.1. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» в областных конкурсах | октябрь-декабрь  2023 года | общеобразовательные организации | выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников, обучающихся |
| 5.2. | Участие в ежегодной многопрофильной научно-практической конференции обучающихся Ростовской области «Ступени успеха» | ноябрь  2023 года | общеобразовательные организации | выявление и развитие у обучающихся  творческих способностей, развитие  интереса к проектной и научно-исследовательской деятельности |
| VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 6.1. | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | ежеквартально | управление образования | функционирование системы мониторинга,анализ результатов,размещение материалов на сайте управления образования |
| 6.2. | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | по графику Минобразования Ростовской области | управление образования | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 6.3. | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | в течение всего периода | РМК | функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение информации на сайте управления образования |
| 6.4. | Организация самодиагностики  общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | март - апрель 2023 года | управление образования | анализ результатов самодиагностики |
| 6.5. | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | в течение всего периода | управление образования | анализ результатов мониторинга |
| 6.6. | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся | в течение всего периода | общеобразовательные организации | оценка и анализ результатов |
| 6.7. | Наставническая работа со стажировочными площадками по реализации обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | управление образования | обобщение опыта «Продуктивные практики реализации ФГОС СОО» |
| VII. Экспертно-методическая работа | | | | |
| 7.1. | Аналитико-диагностическая деятельность в системе ВПР, НИКО, ГИА | по графику | управление образования | анализ результатов |
| VIII. Аналитико-прогностическая работа | | | | |
| 8.1. | Анализ результатов ЕГЭ (2023, 2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО | август 2023 года, август 2024 года | управление образования | аналитические материалы по результатам ЕГЭ |
| IX. Консультационно-методическая работа | | | | |
| 9.1. | Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | в течение всего периода | РМК | проектирование индивидуальных образовательных траекторий педагогических работников |
| 9.2. | Методическое консультирование работников методических служб, педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | управление образования | организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 9.3. | Научно-методическое консультирование по организации профессионального сообщества муниципальных тьюторов-методистов | в течение всего периода | РМК  совместно институтом | консультационная работа муниципальных тьюторов в рамках тьюторского сопровождения профессионального развития педагогов |
| 9.4. | Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов Приведение в соответствие общеобразовательных организаций по реализации обновленного ФГОС СОО | март - июнь  2023 года | РМК | локальные нормативные акты  школы |